|  | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: | «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης πράξης» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ |  |  |  |  |
|  | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: |  | 01 /2020 |  |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: |  | 44.516,00 € |  |
|  | ΚΑΕ: |  | 64-6117.002 |  |
|  | CPV |  | 79415200-8 |  |
|  |  |  | «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού» |  |

(ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

ΜΕΛΕΤΗ

για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ υπηρεσιας με τιτλο:

«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

(Αφορά το Υποέργο 7 της  Πράξης: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (OPEN MALL) ΣΠΑΡΤΗΣ»

Κωδ. ΟΠΣ: 5037870)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.516,00 ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- Τεχνική Έκθεση - Περιγραφή Έργου

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

- Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Αποδεικτικά μέσα τεχνικής –επαγγελματικής ικανότητας

- Οικονομική Προσφορά

Σπάρτη, Οκτώβριος 2020

|  | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: | «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης πράξης» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ |  |  |  |
|  | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: |  | 01 /2020 |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: |  | 44.516,00 € |
|  | ΚΑΕ: |  | 64-6117.002 |

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται η ανάθεση δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης Πράξης» από εξωτερικό ανάδοχο, η οποία αποτελεί το Υποέργο 7 της ενταγμένης Πράξης: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) Σπάρτης», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ), με Κωδικό ΟΠΣ 5037870 και συνολικό προϋπολογισμό 1.814.991,50 ευρώ (σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4269/1431/Α3/28-6-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξης (ΑΔΑ: ΨΩΞΘ465ΧΙ8-0Β7), όπως ισχύει).

Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Ειδικότερα η εν λόγω «Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών», αφορά γενική υπηρεσία συμβουλευτικού χαρακτήρα (για υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης), η οποία εμπίπτει στις διατάξεις της περ. 9β, της παραγράφου 1, του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, καθώς έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό και οργάνωση αναπτυξιακής δράσης για τη λειτουργία του δημόσιου χώρου, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων.

Γενική περιγραφή

Η Πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) Σπάρτης» αφορά στη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Σπάρτης σε συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης, που αποτελείται από ένα συγκροτημένο δίκτυο εμπορικών δρόμων στον κέντρο της πόλης, συνολικού μήκους 1.270 μέτρων περίπου, στο ιστορικό «εμπορικό κέντρο» της Σπάρτης, (έδρας του ομώνυμου Δήμου), με αναβάθμιση των δημόσιων και κοινής ωφέλειας υποδομών, υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών, ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην περιοχή, τη διασφάλιση συνεργειών με υφιστάμενα και σχεδιαζόμενα έργα και παρεμβάσεις εκτός της περιοχής παρέμβασης καθώς και αισθητική αναβάθμιση των προσόψεων των καταστημάτων και σχεδιασμό εκδηλώσεων για την ανάδειξη, προβολή και προώθηση της περιοχής παρέμβασης και της Πράξης.

Σκοπός είναι η «ενεργοποίηση» όλων των δρόμων και η αύξηση της κινητικότητας των πολιτών σε μια τόσο σημαντική περιοχή του κέντρου της Σπάρτης. Η επιλεγμένη περιοχή παρέμβασης για την δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Σπάρτης, αποτελεί βασικό τμήμα του εμπορικού πυρήνα της πόλης και μία από τις παλαιότερες και πιο ιστορικές περιοχές εμπορίου του Νομού Λακωνίας. Εντός της περιοχής παρέμβασης, συγκεντρώνεται μεγάλο πλήθος εμπορικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, καθώς και εστίασης. Η εμβέλεια της εμπορικής αγοράς που βρίσκεται στην περιοχή παρέμβασης, είναι υπερτοπική, με γεωγραφική αναφορά σε όλες τις Κοινότητες και Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Σπάρτης (Δ.Ε. Σπαρτιατών, Θεραπνών, Μυστρά, Οινούντος, Καρυών, Πελλάνας, Φάριδος).

Το ιστορικό κέντρο και ιδιαίτερα η επιλεγόμενη περιοχή παρέμβασης διαμορφώνει έναν αστικό πυρήνα, ένα πολεοδομικό συγκρότημα στο κέντρο της Σπάρτης «καθημερινών μετακινήσεων» που ξεπερνά τα στενά όρια του Καλλικρατικού Δήμου και δημιουργεί μια αστική περιοχή «μητροπολιτικού τύπου». Η ευρύτερη αυτή περιοχή, περιλαμβάνει -εκτός από το Δήμο Σπάρτης- τους Δήμους Ευρώτα, Μονεμβασίας, Ελαφονήσου και Ανατολικής Μάνης του Νομού Λακωνίας. Η εν λόγω υπερτοπικότητα αιτιολογείται αφ' ενός εξαιτίας της ένταξης της αγοράς στο αστικό κέντρο της Σπάρτης, που αποτελεί αναφορά για όλες τις όμορες περιοχές αλλά και τους Δήμους που την περιβάλλουν, αφ' ετέρου δε εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των κλάδων των οικονομικών δραστηριοτήτων που φιλοξενεί με αιχμή την κατηγορία υπηρεσιών και του λιανικού εμπορίου.

Η πρόταση χρηματοδότησης (με Δικαιούχο τον Δήμο Σπάρτης και Συνδικαιούχο τον Εμπορικό Σύλλογο Σπάρτης «Ο Ερμής»), εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 4269/1431/Α3/28-6-2019 (ΑΔΑ: ΨΩΞΘ465ΧΙ8-0Β7), απόφαση ένταξης Πράξης, της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ.  6014/Β1/1234/15-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΝΦ465ΧΙ8-ΝΧΡ) σχετική απόφαση.

Στο πλαίσιο της εν λόγω πράξης, ο Δήμος σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Σπάρτης, πρόκειται να υλοποιήσει μια σειρά συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων και μία ολοκληρωμένη στρατηγική με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του δημόσιου χώρου, την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας, με υιοθέτηση και χρήση εφαρμογών έξυπνης πόλης και ανάδειξης των διακριτικών χαρακτηριστικών της Σπάρτης.

Συμπληρωματικά και στο πλαίσιο της αποτελεσματικής υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης προβλέπεται η παροχή τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματική οργάνωση και παρακολούθηση της υλοποίησης του συνόλου της Πράξης.

Η εγκεκριμένη Πράξη διαρθρώνεται σε οκτώ (8) Υποέργα, από τα οποία τέσσερα (4) θα υλοποιηθούν από το Δήμο Σπάρτης και τέσσερα (4) από τον Εμπορικό Σύλλογο Σπάρτης. Ειδικότερα τα Υποέργα που περιλαμβάνονται στην Απόφαση Ένταξης και στο εγκεκριμένο ΤΔΠ της πράξης είναι:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

(Δήμος Σπάρτης)

Το Υποέργο  περιλαμβάνει την αναβάθμιση /ανάπλαση και την αναβάθμιση του οδοφωτισμού στις οδούς ήπιας κυκλοφορίας: Αγίου Νίκωνος, Βρασίδου, Γκορτσολόγου, Αγησιλάου, Περιλαμβάνει επίσης τον φωτισμό του μνημείου εθνικής αντίστασης.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 		(Δήμος Σπάρτης)

Το Υποέργο  περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού δέντρου και ηλιακών παγκακιών συστημάτων ασύρματης πρόσβασης, βυθιζόμενων κάδων με σύστημα έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων, συστήματος έξυπνης πληροφόρησης επισκεπτών, συστήματος έξυπνης διαχείρισης οδοφωτισμού, συστημάτων έξυπνης διάβασης πεζών, καθώς και συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

(Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης)

Το Υποέργο  περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων σκίασης (τέντες) και φωτεινών επιγραφών.

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης)

Το Υποέργο  περιλαμβάνει την προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού πληροφόρησης-ενημέρωσης και πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών.

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

(Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης)

Το Υποέργο  περιλαμβάνει δράσεις προώθησης και διάχυσης της Πράξης και των αποτελεσμάτων της, όπως διοργάνωση εκδήλωσης, ψηφιακό λογότυπο και προβολή σε ψηφιακά μέσα.

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 		(Δήμος Σπάρτης)

Το Υποέργο αφορά στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων και την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου.

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 	(Δήμος Σπάρτης)

Το Υποέργο είναι υποστηρικτικό και αφορά στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών του Δήμου για την υλοποίηση της Πράξης. Ειδικότερα οι υπηρεσίες θα αφορούν κυρίως στην υποστήριξη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου για την επίλυση προβλημάτων και την υποστήριξη για την διεκπεραίωση του συνόλου των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών διαχείρισης της πράξης.

ΥΠΟΕΡΓΟ 8: ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 		(Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης)

Το Υποέργο αφορά στην πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για 24 μήνες, ως έκτακτο προσωπικό παροχής τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τον Εμπορικό Σύλλογο για την υποστήριξή του στην διεκπεραίωση του συνόλου των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών διαχείρισης της πράξης.

Στόχος των ανωτέρω αλληλένδετων Υποέργων και Παρεμβάσεων αναμένεται να είναι η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, παράλληλα και συνδυαστικά με τους σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και την τουριστική δυναμική, καθώς και η ενίσχυση της κουλτούρας συνεργασίας στο επίπεδο σχεδιασμού μεταξύ του δήμου, της κοινωνίας και της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Λόγω του πλήθους των υποέργων, της πολυπλοκότητας της Πράξης (η οποία προϋποθέτει συνεχή συνεργασία του Δήμου Σπάρτης και του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης για την τήρηση παράλληλων χρονοδιαγραμμάτων), της θέσης του τεχνικού υποέργου (τοποθετείται στο κέντρο της εμπορικής και τουριστικής κίνησης και δεν επιδέχεται καθυστερήσεις και αστοχίες) καθίσταται απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου υποστήριξης των Υπηρεσιών του Δήμου από εξωτερικό συνεργάτη για την έγκαιρη και ορθή υλοποίηση της Πράξης.

Σκοπός του Υποέργου 7 με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης πράξης», είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για υποστήριξη της υλοποίησης της πράξης. Ειδικότερα, ο σύμβουλος υλοποίησης θα παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης των Διευθύνσεων του Δήμου Σπάρτης: α) Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος β) Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και  γ) Οικονομικών Υπηρεσιών, σε ζητήματα προσέγγισης καινοτόμων θεματικών πεδίων, υλοποίησης εφαρμογών έξυπνης πόλης σε δημοτικές υποδομές και σε θέματα συνεργασίας μεταξύ ΟΤΑ Α’ Βαθμού και Εμπορικών Συλλόγων, στο πλαίσιο επίτευξης των εξής επιμέρους  στόχων:

- Προγραμματισμός υλοποίησης των Υποέργων της πράξης προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη μεταξύ τους συνέργεια και συμπληρωματικότητα και η ορθή χρονική τους αλληλουχία.

- Ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας τη περιοχής παρέμβασης.

- Αξιοποίηση και ανάδειξη των πολιτικών και φυσικών πόρων της περιοχής.

- Αστική αναζωογόνηση και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής παρέμβασης.

- Αύξηση της «ελκυστικότητας» της περιοχής.

- Οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας

- Ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας μέσα από την περαιτέρω ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης και των οικονομικών πηγών της και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από την αναβάθμιση και λειτουργία της εμπορικής περιοχής.

Θα συμβάλλει επομένως στην ορθή εκτέλεση του έργου παρακολουθώντας την πρόοδο του συνολικού επενδυτικού σχεδίου, την πορεία εργασιών προτείνοντας λύσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην εύρυθμη υλοποίηση των συμβάσεων των Υποέργων, καθώς επίσης και συντάσσοντας τις απαιτούμενες εκθέσεις προόδου και τυχόν διορθωτικών ενεργειών σύμφωνα με τους όρους ένταξης ως ακολούθως:

Η αναγκαιότητα ανάπτυξης  του έργου προκύπτει από το γεγονός ότι οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου Σπάρτης, ήτοι α) Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος β) Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και  γ) Οικονομικών Υπηρεσιών, δεν διαθέτουν την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, σχετικά με τις παρεμβάσεις σε αστικές υποδομές με χρήση καινοτομίας ως προς τα σύγχρονα συστήματα "έξυπνης πόλης" και στις εξελίξεις των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίες είναι ραγδαίες και απαιτείται συνεχής ενημέρωση και εξειδίκευση, προκειμένου να γίνεται αξιολόγηση της αποδοτικότητάς τους και επί πλέον είναι επιφορτισμένες με τρέχοντα θέματα υλοποίησης και παρακολούθησης άλλων έργων, ώστε δεν επαρκεί ο εργασιακός χρόνος των στελεχών τους για να αναπληρώσουν την έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης.

Νομικό πλαίσιο ανάθεσης

Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016), όπως ισχύει, καθώς και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.

Ειδικότερα η εν λόγω «Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών», αφορά γενική υπηρεσία συμβουλευτικού χαρακτήρα, η οποία εμπίπτει στις διατάξεις της περ. 9β, της παραγράφου 1, του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, καθώς έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό και οργάνωση αναπτυξιακής δράσης για τη λειτουργία του δημόσιου χώρου, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων.

Αντιθέτως, δεν πρόκειται για παροχή μελέτης ή παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς δεν έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια των στοιχείων α' και β', αντίστοιχα, της περίπτωσης 6 της παραγράφου 3, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Γ', του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, δηλαδή δεν αφορά μελέτες, οι οποίες (μελέτες) δεν μπορούν να εκπονηθούν από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής και η αναθέτουσα αρχή καταφεύγει σε μελετητές εγγεγραμμένους στα Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης πράξης» απαιτούνται στελέχη με γνώσεις και εμπειρία, σωρευτικά στα εξής:

- στη διοίκηση σύνθετων έργων για οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,

- σε ολοκληρωμένες συνδυασμένες παρεμβάσεις σε αστικές υποδομές με χρήση καινοτομίας ως προς τα σύγχρονα συστήματα "έξυπνης πόλης" και στις εξελίξεις των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ)

- σε θέματα συνεργασίας μεταξύ φορέων υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Οι υπηρεσίες υποστήριξης και συντονισμού αφορούν σε:

- Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης ανά κατηγορία ενέργειας.

- Καταγραφή και παρακολούθηση των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της Πράξης όπως π.χ. η έκδοση αδειών, εγκρίσεων και διοικητικών αποφάσεων που πρέπει να λάβει ο Δικαιούχος για την υλοποίηση της ενταγμένης Πράξης.

- Ανίχνευση προβλημάτων και εμπλοκών που δύναται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση των ενεργειών ωρίμανσης των επιμέρους Υποέργων της Πράξης και τυχόν αστοχιών ως προς την τήρηση των ενωσιακών και εθνικών κανόνων.

- Υποστήριξη των υπηρεσιών στις διαδικασίες των διαγωνισμών των Υποέργων του Δήμου Σπάρτης σε θέματα πληρότητας των φακέλων και των τευχών δημοπράτησης

- Υποστήριξη της Υπεύθυνης της Πράξης στις ενέργειες συντονισμού των στελεχών της Ομάδας Έργου και τη διοργάνωση των σχετικών συναντήσεων.

- Συμμετοχή στη σύνταξη αναφορών προόδου και εισηγήσεων σχετικών με την υλοποίηση της Πράξης.

- Συμμετοχή με φυσική παρουσία σε τεχνικές συναντήσεις με αντικείμενο την πρόοδο υλοποίησης της Πράξης, την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων ή/και εμπλοκών που προκύπτουν κατά την υλοποίησή της, αλλά και την υποστήριξη του Δικαιούχου και στην υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών.

- Συμμετοχή με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των επιτοπίων επαληθεύσεων της πράξης.

- Τακτική συνεργασία με το Δικαιούχο για την τήρηση πλήρους και ενημερωμένου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της Πράξης.

- Ωρίμανση και προγραμματισμό υλοποίησης των Υποέργων της πράξης προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη μεταξύ τους συνέργεια και συμπληρωματικότητα και η ορθή χρονική τους αλληλουχία.

- Συμβουλευτική υποστήριξη ενεργειών του Δήμου Σπάρτης σε καινοτόμα θεματικά πεδία και αντικείμενα σχεδιασμού και υλοποίησης εφαρμογών έξυπνης πόλης σε δημοτικές υποδομές

- Συμβουλευτική υποστήριξη ενεργειών του Δήμου Σπάρτης σε θέματα συνδυασμού δράσεων εκσυγχρονισμού υποδομών, βελτίωσης της κινητικότητας, βελτίωσης του μικροκλίματος, αισθητικής αναβάθμισης και βελτίωσης της προσβασιμότητας

- Συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Σπάρτης σε θέματα συνεργασίας και συντονισμού ενεργειών μεταξύ των εμπλεκόμενων με το έργο Διευθύνσεών του και του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο μνημόνιο συνεργασίας

Υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης συμβάσεων φυσικού και οικονομικού  αντικειμένου

- Παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου των επιμέρους συμβάσεων στις κατηγορίες ενεργειών του έργου του Δήμου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και της ποιότητας των παραδοτέων των επιμέρους εργασιών.

- Παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου των επιμέρους συμβάσεων στις κατηγορίες ενεργειών του έργου του Δήμου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ροή χρηματοδότησης και την εκταμίευση των πόρων του προγράμματος.

- Αναγνώριση δυσλειτουργιών, καθυστερήσεων, προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού  αντικειμένου του έργου του Δήμου, διατύπωση προτάσεων χειρισμού και αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχούς ολοκλήρωσής τους.

- Ανίχνευση τυχόν αστοχιών ως προς την τήρηση των Ενωσιακών και Εθνικών κανόνων κατά τη διαδικασία υλοποίησης των επιμέρους Υποέργων της Πράξης.

- Σύνταξη και υποβολή εκθέσεων προόδου προς την Υπεύθυνη της Πράξης για την πορεία υλοποίησης του έργου του Δήμου και του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

Υπηρεσίες σχετικά με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και το ΟΠΣ

Παροχή συμβουλών και οργάνωση των εμπλεκόμενων Δ/νσεων του Δήμου σχετικά με την παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020 και την σύνταξη των δελτίων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Παραδοτέα

Η τεκμηρίωση υλοποίησης του έργου θα αποτυπώνεται στα κάτωθι, πέντε (5) συνολικά, παραδοτέα:

Π1: Οργάνωση – Προγραμματισμός – Διοίκηση –Επικοινωνία έργου (1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης)

Π2: Πρώτη Απολογιστική Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί για την υποστήριξη του Δήμου σε φυσικό φάκελο και σε ηλεκτρονική μορφή για το αρχείο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)

Π3: Δεύτερη Απολογιστική Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί για την υποστήριξη του Δήμου σε φυσικό φάκελο και σε ηλεκτρονική μορφή για το αρχείο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)

Π4: Τρίτη Απολογιστική Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί για την υποστήριξη του Δήμου σε φυσικό φάκελο και σε ηλεκτρονική μορφή για το αρχείο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)

Π5: Τέταρτη Απολογιστική Έκθεση-Τελική έκθεση-Απολογισμός Πράξης, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί για την υποστήριξη του Δήμου σε φυσικό φάκελο και σε ηλεκτρονική μορφή για το αρχείο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (με τη λήξη του έργου)

Η κάθε Απολογιστική έκθεση θα περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστο:

- Περιγραφή για κάθε αντικείμενο συμβουλευτικής υποστήριξης που παρέχεται

- Αναφορά στους αποδέκτες της συμβουλευτικής ενέργειας και στη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε

- Ημερολόγιο συμβουλευτικών ενεργειών

- Έκθεση απολογισμού της περιόδου αναφοράς

- Έκθεση προγραμματισμού για την επόμενη περίοδο.

Όλα τα προαναφερόμενα παραδοτέα θα υποβάλλονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (σε δύο (2) τουλάχιστον αντίτυπα ή και περισσότερα, εφόσον ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου)

Ο Δήμος Σπάρτης έχει τη δυνατότητα να ζητά την αλλαγή οποιονδήποτε στοιχείων δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικά δεδομένα  και, κατόπιν ενημέρωσης, του αναδόχου από το Δήμο Σπάρτης, με τον οποίο θα συζητεί για κάθε ζήτημα και την επίλυση κάθε προβλήματος, που θα ανακύπτει. Το προσωπικό του αναδόχου θα συνεργάζεται με το προσωπικό του Δήμου Σπάρτης για την επίλυση τυχόν προβλημάτων, που θα προκύψουν.

Επισημαίνεται ότι, όλα τα παραδοτέα της παρούσας τελούν υπό την επίβλεψη των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων του Δήμου Σπάρτης, αναλόγως των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων τους, και δεν υποκρύπτουν την εκπόνηση οποιασδήποτε μελέτης του Ν.4412/2016.

Χρόνος εκτέλεσης

Η διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα της αρ. πρωτ. 4269/1431/Α3/28-6-2019 (ΑΔΑ: ΨΩΞΘ465ΧΙ8-0Β7) Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) Σπάρτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5037870 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και την τροποποίηση αρ. πρωτ. 6014/Β1/1234/15-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΝΦ465ΧΙ8-ΝΧΡ) της Απόφασης Ένταξης της Πράξης, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης είναι η 30/04/2022. Σε περίπτωση που δοθεί παράταση στην Πράξη από τη Διαχειριστική Αρχή, η σύμβαση παρατείνεται αντίστοιχα, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

1. Διαδικασία ανάθεσης

Προτεινόμενη διαδικασία ανάθεσης είναι ο συνοπτικός διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές (εκτιμώμενη αξία σύμβασης μικρότερη ή ίση των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ).

2. Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς και της αντίστοιχης οικονομικής του κάθε υποψηφίου αναδόχου.

Η τεχνική προσφορά βαθμολογείται με συντελεστή βαρύτητας 80% και η οικονομική προσφορά με συντελεστή 20%.

2.1 Κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών οργανώνονται σε δύο ομάδες, με συγκεκριμένους συντελεστές βαρύτητας και παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου, σε συνολικό άθροισμα 100.

| Α/Α | Κριτήρια Αξιολόγησης | Συντελεστής Βαρύτητας |
| --- | --- | --- |
| Κ1 | OMAΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | 80% |
| Κ1.1 | Κατανόηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του Έργου | 35% |
| Κ1.2 | Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του Έργου | 35% |
| Κ1.3 | Κατάλληλη περιγραφή Παραδοτέων και ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος | 10% |
| Κ2 | ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΚΑΛΥΨΗΣ | 20% |
| Κ2.1 | Δομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου, ρόλοι μελών Ομάδας Έργου | 10% |
| Κ2.2 | Τρόπος συνεργασίας, τρόπος επικοινωνίας για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης εκτέλεσης του Έργου | 10% |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100% |

2.2	Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Η βαθμολόγηση εκάστου κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται πλήρως όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, όπως αυτό περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία εκάστου κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί την βαθμολογία του (100 ή 120), η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία κάθε υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο: Τi = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν

Ειδικότερα,

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 100 έως το 120 (σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα), κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης.

Βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής (Κ1.1, Κ1.2, Κ1.3, Κ2.1 & Κ2.2) είναι το άθροισμα των βαθμών του συνόλου των μελών της Επιτροπής διαιρεμένου διά του αριθμού των μελών της. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει την Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς, η οποία προκύπτει από τον τύπο:

Τi τεχνικής = σ1.1xΚ1.1 + σ1.2xΚ1.2 + σ1.3xΚ1.3 +σ2.1xΚ2.1 + σ2.2xΚ2.2

Όπου:

- σ1.1, σ1.2, σ1.3, σ2.1 και σ2.2είναι οι συντελεστές βαρύτητας των ΚριτηρίωνΚ1.1, Κ1.2, Κ1.3, Κ2.1 & Κ2.2 αντίστοιχα.

- Κ1.1, Κ1.2, Κ1.3, Κ2.1, Κ2.2 είναι ο μέσος όρος των βαθμών κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής και βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της Προσφοράς κάθε προσφέροντα.

Η μέγιστη βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με τον τύπο ανέρχεται στο 120.

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Συγκεκριμένα ο Τελικός Βαθμός της Τεχνικής Προσφοράς i αποτελεί το πηλίκο της συγκεκριμένης προσφοράς Τi προς την υψηλότερη βαθμολογικά προσφορά Tmax.

Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών είναι επίσης σχετική. Ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς i αποτελεί το πηλίκο της προ ΦΠΑ τιμής της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς Οmin προς την προ ΦΠΑ τιμή της συγκεκριμένης προσφοράς Οi.

3. Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής

Η κατάταξη των Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας Προσφοράς θα γίνει κατά την φθίνουσα τιμή της Συνολικής Βαθμολογίας που προκύπτει από τον τύπο:

ΣΒi= 80 x (Ti/Tmax) + 20 x (Οmin/Οi)

Όπου:

Tmax η μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία που έλαβε κάποιος υποψήφιος στις κατηγορίες κριτηρίων αξιολόγησης.

Ti η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i (βλ. πίνακα κριτηρίων)

Οmin η συνολική αξία της προσφοράς με την μικρότερη τιμή

Οi η συνολική αξία της προσφοράς i

ΣΒi το αποτέλεσμα, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο ΣΒ.

Δ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να συγκροτήσει ομάδα έργου για την ορθή διεκπεραίωση της εργασίας που θα συνεργαστεί με την Ομάδα έργου του Δήμου, σύμφωνα με τα ως άνω περιγραφόμενα. Η παροχή των υπηρεσιών και των παραδοτέων που προβλέπονται προς τον Δήμο γίνεται από τον ανάδοχο που αναλαμβάνει την υπηρεσία, ο οποίος ευθύνεται έναντι του Δήμου για την ακρίβεια της υποστήριξης, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την εν γένει καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) Να διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

β) Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και αποδεδειγμένα τουλάχιστον ένα (1) έργο Συντονισμού και Διαχείρισης Πράξης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (πχ ως Τεχνικός Σύμβουλος ή ως μέλος Αναπτυξιακής Σύμπραξης). Ως απόδειξη πρέπει με την προσφορά να προσκομιστεί κατάλογος με συνοπτική περιγραφή του έργου/έργων, το Πρωτόκολλο Παραλαβής ή τη Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης καθώς και η σχετική Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον τα 5 τελευταία έτη.

γ) να διαθέτουν πενταμελή Ομάδα Έργου, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει στελέχη με ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση, καθώς και γνώσεις και εμπειρία σχετικές με το αντικείμενο του έργου. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό ή/και εξωτερικούς συνεργάτες επαρκές σε αριθμό και προσόντα, όπως περιγράφεται κατωτέρω, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ιδιαιτερότητες του εν λόγω έργου.

Τα μέλη της ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα παρακάτω:

| Υπεύθυνος Ομάδας Έργου | Κάτοχος Πανεπιστημιακού τίτλου θετικής κατεύθυνσης ή Πολυτεχνικού ιδρύματος τουλάχιστον 10ετούς γενικής επαγγελματικής εμπειρίας, με τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματική εμπειρία συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα /προγράμματα. |
| --- | --- |
| Μέλος Ομάδας Έργου | Διπλωματούχος Μηχανικός, με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία και ειδίκευση στον αστικό και περιφερειακό σχεδιασμό. Απαραίτητη η εμπειρία σε τεχνικούς ελέγχους, σε (συγ)χρηματοδοτούμενα προγράμματα και στον τουριστικό σχεδιασμό, (δεδομένου ότι στόχο των υποέργων της Πράξης αποτελεί η τόνωση της οικονομικής και τουριστικής δραστηριότητας στην επιλεγμένη περιοχή παρέμβασης του ΑΚΕ Σπάρτης και η ανάδειξή του ως κυττάρου αναζωογόνησης της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης της Σπάρτης). |
| Μέλος Ομάδας Έργου | Διπλωματούχος Μηχανικός, με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία. Απαραίτητη η εμπειρία στην υποστήριξη υλοποίησης τεχνικών έργων, καθώς και επιβλέψεις σε εργοτάξια. |
| Μέλος Ομάδας Έργου | Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία και ειδίκευση σε προηγμένα πληροφοριακά συστήματα. Απαραίτητη η εμπειρία στο σχεδιασμό έργων ή εφαρμογών Πληροφορικής. |
| Μέλος Ομάδας Έργου | Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία και ειδίκευση στη βιώσιμη -τοπική Ανάπτυξη. Απαραίτητη η συμμετοχή του σε (συγ)χρηματοδοτούμενα προγράμματα. |

Όσον αφορά τον προσδιορισμό του κόστους, έχει υπολογιστεί προσεγγιστικά βάσει της συσχέτισης της προβλεπόμενης απασχόλησης και του αριθμού των στελεχών της ως ανωτέρω ομάδας έργου με την προεκτιμώμενη απαίτηση εργασίας ανά κατηγορία εργασίας (ενότητα ή Παραδοτέο) και την ειδικότητα κάθε στελέχους, σύμφωνα με τους κατωτέρω πίνακες. Ο υπολογισμός της αμοιβής της υπηρεσίας βασίζεται σε επιμέρους κοστολόγηση των ανθρωπομηνών, που διαμορφώθηκε ως μέσος όρος, μετά από έρευνα στις τρέχουσες τιμές αγοράς σε αντίστοιχα έργα.

| ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (ή Παραδοτέα) | ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟ-ΜΗΝΕΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΘΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ |
| Π1 Οργάνωση – Προγραμματισμός – Διοίκηση – Επικοινωνία έργου | Υπεύθυνος Έργου | 0,65 | 1,65 | Υπεύθυνος Έργου | 3,45 |
|  | Μέλος Ομάδας Έργου (1) | 0,5 |  |  |  |
|  | Μέλος Ομάδας Έργου (3) | 0,5 |  |  |  |
| Π2 -Πρώτη Απολογιστική Έκθεση | Υπεύθυνος Έργου | 0,5 | 4 | Μέλος (1) Ομάδας Έργου | 3,5 |
|  | Μέλος Ομάδας Έργου (1) | 1,5 |  |  |  |
|  | Μέλος Ομάδας Έργου (2) | 1 |  |  |  |
|  | Μέλος Ομάδας Έργου (3) | 0,5 |  |  |  |
|  | Μέλος Ομάδας Έργου (4) | 0,5 |  |  |  |
| Π3 -Δεύτερη Απολογιστική Έκθεση | Υπεύθυνος Έργου | 0,5 | 4 | Μέλος (2) Ομάδας Έργου | 4 |
|  | Μέλος Ομάδας Έργου (1) | 0,5 |  |  |  |
|  | Μέλος Ομάδας Έργου (2) | 0,5 |  |  |  |
|  | Μέλος Ομάδας Έργου (3) | 1,5 |  |  |  |
|  | Μέλος Ομάδας Έργου (4) | 1 |  |  |  |
| Π4 -Τρίτη Απολογιστική Έκθεση | Υπεύθυνος Έργου | 0,5 | 4 | Μέλος (3) Ομάδας Έργου | 4 |
|  | Μέλος Ομάδας Έργου (1) | 0,5 |  |  |  |
|  | Μέλος Ομάδας Έργου (2) | 1,5 |  |  |  |
|  | Μέλος Ομάδας Έργου (3) | 0,5 |  |  |  |
|  | Μέλος Ομάδας Έργου (4) | 1 |  |  |  |
| Π5 -Τέταρτη Απολογιστική Έκθεση -Τελική έκθεση -Απολογισμός Πράξης | Υπεύθυνος Έργου | 1,3 | 4,3 | Μέλος (4) Ομάδας Έργου | 3 |
|  | Μέλος Ομάδας Έργου (1) | 0,5 |  |  |  |
|  | Μέλος Ομάδας Έργου (2) | 1 |  |  |  |
|  | Μέλος Ομάδας Έργου (3) | 1 |  |  |  |
|  | Μέλος Ομάδας Έργου (4) | 0,5 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 17,95 | 17,95 | ΣΥΝΟΛΟ | 17,95 |

Αντικατάσταση του Υπεύθυνου Έργου και των μελών της Ομάδας Έργου  του Αναδόχου επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής και με άτομα ανάλογων προσόντων με αυτά που αναφέρονται στην προσφορά.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.

Επισημαίνεται ότι, ένα στέλεχος δεν μπορεί να παρουσιάζεται σε περισσότερες από μία από τις παραπάνω θέσεις στην Ομάδα.

Τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου της παρούσας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή και, συνεπώς, δεν γεννάται καμία υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, της Αναθέτουσας Αρχής απέναντί τους.

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Σπάρτη 6 / 10 /2020 ΤΣΙΝΤΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Γεωπόνος ΠΕ με Α΄β. |  | Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Σπάρτη 6 /10 /2020 Η ΠΡΟΙΣΤΆΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Γεωπόνος ΠΕ με Α΄β. |
| --- | --- | --- |

|  | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: | «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης πράξης» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ |  |  |  |
|  | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: |  | 01 /2020 |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: |  | 44.516,00 € |
|  | ΚΑΕ: |  | 64-6117.002 |

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Πράξη: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) Σπάρτης», έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5037870 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), για το συνολικό ποσό των 1.814.991,50 € (ποσό για το Δήμο Σπάρτης 1.499.735,26€ και ποσό για τον συνδικαιούχο Εμπορικό Σύλλογο Σπάρτης 315.256,24 €), σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4269/1431/Α3/28-6-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξης (ΑΔΑ: ΨΩΞΘ465ΧΙ8-0Β7), όπως ισχύει.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 35.900,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (8.616,00€), δηλαδή συνολικά απαιτούμενη δαπάνη: 44.516,00 €, για την οποία υφίσταται εγγεγραμμένη σχετική πίστωση στον Κ.Α. 64.6117.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σπάρτης. Σχετικές πιστώσεις θα προβλεφθούν και τα επόμενα οικονομικά έτη.

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας διαμορφώνεται ως εξής:

| Α/Α Παρα-δοτέου | ΕΡΓΑΣΙΕΣ | CPV | ΤΕΜ. | Α/Μ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΚΟΣΤΟΣ/ΑΜ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Π1 | Οργάνωση – Προγραμματισμός – Διοίκηση – Επικοινωνία έργου | 79415200-8 | 1 | 1,65 | 2.000,00 € | 3.300,00€ |
| Π2 | Πρώτη Απολογιστική Έκθεση | 79415200-8 | 1 | 4 | 2.000,00 € | 8.000,00€ |
| Π3 | Δεύτερη Απολογιστική Έκθεση | 79415200-8 | 1 | 4 | 2.000,00 € | 8.000,00€ |
| Π4 | Τρίτη Απολογιστική Έκθεση | 79415200-8 | 1 | 4 | 2.000,00 € | 8.000,00€ |
| Π5 | Τέταρτη Απολογιστική Έκθεση -Τελική έκθεση -Απολογισμός Πράξης | 79415200-8 | 1 | 4,3 | 2.000,00 € | 8.600,00€ |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 35.900,00 € |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  | 8.616,00 € |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 44.516,00 € |

Όσον αφορά τον προσδιορισμό του κόστους, έχει υπολογιστεί προσεγγιστικά βάσει της συσχέτισης της απασχόλησης και του αριθμού των στελεχών της ομάδας έργου με την προεκτιμώμενη απαίτηση εργασίας ανά κατηγορία εργασίας (ενότητα ή Παραδοτέο) και την ειδικότητα κάθε στελέχους.

Ο υπολογισμός της αμοιβής της υπηρεσίας βασίζεται σε επιμέρους κοστολόγηση των ανθρωπομηνών, που διαμορφώθηκε ως μέσος όρος, μετά από έρευνα στις τρέχουσες τιμές αγοράς σε αντίστοιχα έργα.

Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα και δαπάνες που θα προκληθούν για την εκτέλεση του Έργου.

Επιπλέον:

Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων προς τρίτους (Δημόσιο, Ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ.), και του συνόλου των δαπανών ασφάλισης του προσωπικού που θα απασχολεί.

Η ως άνω Αμοιβή αποτελεί την πληρωμή που δικαιούται ο Ανάδοχος για την προσήκουσα, πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου, καθώς και για την πιστή και έγκαιρη εκπλήρωση του συνόλου των κυρίων και παρεπομένων υποχρεώσεων, ευθυνών και εγγυήσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις, προδιαγραφές και όρους της Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή υπηρεσία που θα υλοποιηθεί από το σύνολο των συνεργατών του Αναδόχου του έργου.

Στην Αμοιβή, με εξαίρεση τον οικείο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από ή σχετίζονται με το Έργο και που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:

Οι κάθε είδους φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα γενικά έξοδα, τα τέλη χαρτοσήμου, καθώς και κάθε νόμιμη ή άλλη εισφορά, όπως ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Κάθε είδους δαπάνη, δαπάνες μεταφράσεων, οχημάτων, πάγια έξοδα, κάθε είδους υποχρεώσεις προς τρίτους (προστεθέντες, εξειδικευμένους συμβούλους κλπ.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου.

Ημερομίσθια, μισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προμήθειες, πρόστιμα, ποινές, οφειλές, υπερωρίες, δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και γενικά οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις.

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και θα συνδέεται με την οριστική παραλαβή των επιμέρους Παραδοτέων από την Επιτροπή Παραλαβής.

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Σπάρτη 6 / 10 /2020 ΤΣΙΝΤΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Γεωπόνος ΠΕ με Α΄β. |  | Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Σπάρτη 6 /10 /2020 Η ΠΡΟΙΣΤΆΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Γεωπόνος ΠΕ με Α΄β. |
| --- | --- | --- |

|  | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: | «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης πράξης» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ |  |  |  |
|  | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: |  | 01 /2020 |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: |  | 44.516,00 € |
|  | ΚΑΕ: |  | 64-6117.002 |

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της υπηρεσίας

Η παρούσα Υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) Σπάρτης», αφορά σε υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχει ανάδοχος, προκειμένου να υποστηριχθεί ο Δήμος Σπάρτης για την επιτυχή ολοκλήρωση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) Σπάρτης».

Το συγκεκριμένο Υποέργο 7: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ», είναι υποστηρικτικό και αφορά στην παροχή τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών του Δήμου για την υλοποίηση της Πράξης. Η επιτυχής ολοκλήρωση της πράξης προϋποθέτει επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος σχετικά με τον προγραμματισμό ενεργειών-δράσεων υλοποίησης και συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και του Συνδικαιούχου για την παρακολούθηση και τον προγραμματισμό των αναγκαίων εργασιών της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) Σπάρτης».

ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 147/Α), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- Του Νόμου 3852/ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (Α' 26, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

Η Υπηρεσία υλοποιείται ως «δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών» κατά την έννοια της περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016).

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό. Η τιμή προσφοράς δε μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 3 Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Το τεύχος διακήρυξης της υπηρεσίας..

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων.

γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ. Η οικονομική προσφορά

Άρθρο 4 : Χρόνος εκτέλεσης του έργου

Η διάρκεια υλοποίησης του συνολικού έργου ορίζεται σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα της αρ. πρωτ. 4269/1431/Α3/28-6-2019 (ΑΔΑ: ΨΩΞΘ465ΧΙ8-0Β7) Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) Σπάρτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5037870 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και την τροποποίηση αρ. πρωτ. 6014/Β1/1234/15-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΝΦ465ΧΙ8-ΝΧΡ) της Απόφασης Ένταξης της Πράξης, όπως ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Πράξης είναι η 30/04/2022 και σε περίπτωση που δοθεί παράταση στην Πράξη από τη Διαχειριστική Αρχή, η Σύμβαση του παρόντος Έργου παρατείνεται αντίστοιχα, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Άρθρο 5 : Υποχρεώσεις  του αναδόχου / εντολοδόχου

Εκπόνηση της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, η οποία αφορά στο Υποέργο Νο 7 με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ», της εγκεκριμένης Πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) Σπάρτης», όπως αυτή έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014 - 2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4269/1431/Α3/28-6-2019 (ΑΔΑ: ΨΩΞΘ465ΧΙ8-0Β7), της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5037870 και την τροποποίηση με αρ. πρωτ. 6014/Β1/1234/15-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΝΦ465ΧΙ8-ΝΧΡ) της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

1.Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του είτε από την έδρα του είτε από την έδρα του Δήμου.

2.Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

3.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.Οι παρεχόμενες μέσω ΤΠΕ υπηρεσίες του αναδόχου θα παρέχονται σε πιστοποιημένους από το Δήμο κόμβους (π.χ. υπηρεσιακά e-mail’s, τηλέφωνα και fax των υπαλλήλων)

4.Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

5.Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του έργου.

6.Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσα Αρχή.

7.Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις.

8.Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους.

Άρθρο 6 : Υποχρεώσεις του εντολέα

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης υπηρεσίας.

Άρθρο 7 : Ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε  στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Άρθρο 8: Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 9: Πλημμελής εκτέλεση υπηρεσίας

Εάν η εκτέλεση της υπηρεσίας δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει η να βελτιώσει τα όποια λάθη διαπιστωθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το προσωπικό που θα παρέχει την υπηρεσία σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει αδυναμία εκτέλεσης με τον καλύτερο τρόπο των υπηρεσιών της σύμβασης.

Άρθρο 10: Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές  είναι κατ’ αποκοπή συνδεόμενες με αντίστοιχες κατ’ αποκοπή υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 11 : Τρόπος πληρωμής

Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων και η συμβατική αξία των υπηρεσιών θα πληρώνεται στον Ανάδοχο τμηματικά με την παραλαβή κάθε παραδοτέου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών.

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί.

Άρθρο 12 : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

Άρθρο 13 : Επίλυση διαφορών

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Σπάρτη 6 / 10 /2020 ΤΣΙΝΤΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Γεωπόνος ΠΕ με Α΄β. |  | Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Σπάρτη 6 /10 /2020 Η ΠΡΟΙΣΤΆΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Γεωπόνος ΠΕ με Α΄β. |
| --- | --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ –ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

|  | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: | «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης πράξης» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ |  |  |  |
|  | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: |  | 01 /2020 |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: |  | 44.516,00 € |
|  | ΚΑΕ: |  | 64-6117.002 |

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ –ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Α) Για συμπλήρωση του άρθρου 2.2.9 Κανόνες Ποιοτικής Επιλογής, Παρ. 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» εδάφιο Β.4 της διακήρυξης: (σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης της ΕΑΑΔΗΣΥ: «Υπόδειγμα Διακήρυξης για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ», το οποίο δύναται να χρησιμοποιείται και για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας έως 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά μέσα (ΕΣΗΔΗΣ), με τις κατάλληλες προσαρμογές, όπου απαιτούνται )

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα:

α) Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ως απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης ο οικονομικός φορέας υποχρεούται στην προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης ή/και τεχνικής έκθεσης, στην οποία θα αναφέρονται τα ανωτέρω.

β) Η εμπειρία του οικονομικού φορέα για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης αποδεικνύεται από Κατάλογο έργων, με συνοπτική περιγραφή του έργου/έργων, το Πρωτόκολλο Παραλαβής ή τη Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης καθώς και τη σχετική Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον τα 5 τελευταία έτη.

Ο κατάλογος του έργου/των έργων πρέπει να είναι της ακόλουθης μορφής.

| Α/Α | Τίτλος έργου | Αναθέτουσα υπηρεσία | Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου έργου | Περίοδος υλοποίησης Έργου (από – έως) | Οικονομική Αξία | Ποσοστό συμμετοχής στο έργο | Στοιχείο τεκμηρίωσης (τύπος & ημερομηνία) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Σε περιπτώσεις ενώσεων/Κοινοπραξιών η ζητούμενη εμπειρία αποτυπώνεται σε ένα ενιαίο πίνακα έργων (με αναφορά στο μέλος της ένωσης που τη διαθέτει).

γ) Ο οικονομικός φορέας οφείλει να αποδείξει ότι διαθέτει Ομάδα Έργου, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει στελέχη με ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση, καθώς και γνώσεις και εμπειρία σχετικές με το αντικείμενο του έργου. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό ή/και εξωτερικούς συνεργάτες επαρκές σε αριθμό και προσόντα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ιδιαιτερότητες του εν λόγω έργου.

Ο οικονομικός φορέας οφείλει να αποδείξει ότι καλύπτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, καταθέτοντας πίνακα στελεχών και εξωτερικών συνεργατών, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

| Α/Α | Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου | Εταιρεία (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας) | Ρόλος στην Ομάδα Έργου –Θέση στο σχήμα υλοποίησης ( | Προτεινόμενοι Ανθρωπομήνες Απασχόλησης στο έργο | Ειδικότητα και σύντομη περιγραφή επαγγελματικής εμπειρίας |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει και τα παρακάτω:

- Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (απλές φωτοτυπίες) των μελών της Ομάδας έργου, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

- Αναλυτικά Βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου, συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της ομάδας έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματός τους. Θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιέχονται στοιχεία για τους τίτλους σπουδών, τις επαγγελματικές και επιστημονικές δραστηριότητές τους, γενικά και ειδικά προσόντα, μέχρι και τη δημοσίευση της παρούσας.

Το βιογραφικό θα περιέχει και κατάλογο (πίνακα) έργων, στον οποίο θα περιλαμβάνεται τουλάχιστον ο τίτλος του έργου, το αντικείμενο των εργασιών με αναφορά στο ζητούμενο τομέα υπηρεσιών, οι ημερομηνίες έναρξης/ολοκλήρωσης του έργου και η θέση στην αντίστοιχη ομάδα έργου. Επίσης θα πρέπει να κατατεθούν σχετικές συμβάσεις και βεβαιώσεις εργοδότη περί ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των υπηρεσιών, τουλάχιστον ενός έργου για κάθε μέλος, για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας.

- Υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας των δηλωθέντων στην Ομάδα έργου μελών του υποψηφίου και των εξωτερικών συνεργατών, στις οποίες θα δεσμεύονται, ανεξαρτήτως της σχέσης που τους συνδέει μαζί του, να συνεργαστούν με τον υποψήφιο, σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση, στην Ομάδα έργου και για την θέση για την οποία έχουν δηλωθεί και ότι μπορεί να ανταποκριθεί και να παράσχει όλα τα καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνει. (Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται πρωτότυπη, δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής).

Η συμμετοχή στην ομάδα έργου του οικονομικού φορέα δεν νοείται ως υπεργολαβία ή στήριξη στην ικανότητα τρίτων και ως εκ τούτου τα μέλη της ομάδας έργου δεν υποβάλλουν ΤΕΥΔ.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης οικονομικών φορέων, αλλά σε κάθε περίπτωση το ανωτέρω κριτήριο αρκεί να πληρείται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.

Β) Για συμπλήρωση του άρθρου 2.2.9 Κανόνες Ποιοτικής Επιλογής, Παρ. 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» εδάφιο Β.5 της διακήρυξης:

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 ο υποψήφιος Ανάδοχος (δεν αφορά φυσικά πρόσωπα) θα πρέπει να καταθέσει το εν ισχύ Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης, σύμφωνα με το Πρότυπο Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ EN ISO: 9001:2015 ή αντίστοιχου, αναφορικά με την παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών προς δημόσιους φορείς, αναφορικά με το σχεδιασμό, την υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

|  | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: | «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης πράξης» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ |  |  |  |
|  | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: |  | 01 /2020 |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: |  | 44.516,00 € |
|  | ΚΑΕ: |  | 64-6117.002 |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων …………………………………………………………………………………… …………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………… µε έδρα τ………………………..………………οδός …………………………………………..………………… αριθµ. ……....….. Τ.Κ.: …………………… Τηλ.: ………………………………………………. Fax: ………………………………………………….…

Αφού έλαβα γνώση του διαγωνισμού για την υπηρεσία που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών εγγράφων διαδικασίας της εν λόγω σύμβασης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την υλοποίηση της υπηρεσίας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α Παρα-δοτέου | ΕΡΓΑΣΙΕΣ | CPV | ΤΕΜ. | Α/Μ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΚΟΣΤΟΣ/ΑΜ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Π1 | Οργάνωση – Προγραμματισμός – Διοίκηση –Επικοινωνία έργου | 79415200-8 | 1 | 1,65 |  |  |
| Π2 | Πρώτη Απολογιστική Έκθεση | 79415200-8 | 1 | 4 |  |  |
| Π3 | Δεύτερη Απολογιστική Έκθεση | 79415200-8 | 1 | 4 |  |  |
| Π4 | Τρίτη Απολογιστική Έκθεση | 79415200-8 | 1 | 4 |  |  |
| Π5 | Τέταρτη Απολογιστική Έκθεση -Τελική έκθεση -Απολογισμός Πράξης | 79415200-8 | 1 | 4,3 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ………………………………………………………………………………………………………………………

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς είναι ……………………………………………………………………………….

……………………………….

(τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα – υπογραφή